## Projectplan_Final
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. |  | DIS22a - ML Project
Model Architecture
Data Acquisition
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Data Research | Project Kickoff | 2021-04-06 |  |  | March |  |  | April | [29 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. | All Teams |  |  |  |  | CW14 | [6 empty] | CW15 | [6 empty] | CW16 | [6 empty] | CW17 | [6 empty] | CW18 | [6 empty] | CW19 | [6 empty] | CW20 | [6 empty] | CW21 | [6 empty] | CW22 | [6 empty] | CW23 | [6 empty] | CW24 | [6 empty] | CW25 | [6 empty] | CW26 | [6 empty] | CW27 | [6 empty] | CW28
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-03-29 to 2021-07-11
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | Team | Work Packages | START | END | TAGE | time axis 2021-03-29 to 2021-07-11
| Model Architecture | summarize model architecture | 2021-04-06 | 2021-04-21
| Data Research | work through all existing files and summarize content | 2021-04-13 | 2021-04-27
| Data Research | review and analysis of the dhs survey data | 2021-04-20 | 2021-05-04
| Data Research | census data: find relevant data | 2021-04-20 | 2021-05-04
| Data Research | combination of all relevant files into one large search file | 2021-04-20 | 2021-05-04
| Data Research | calculations of the results | 2021-04-20 | 2021-05-04
| Model Architecture | thinking about connection between survey data and image data | 2021-04-27 | 2021-05-25
| Data Acquisition | dicuss IDE | 2021-05-04 | 2021-05-05
| Data Acquisition | structure datetimes (year -> YYYY-MM-DD) | 2021-05-04 | 2021-05-06
| Data Acquisition | research of csv columns | 2021-05-04 | 2021-05-07
| Data Acquisition | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> nightlight data | 2021-05-07 | 2021-05-09
| Data Acquisition | median of 1-year imagery -> nightlight data | 2021-05-07 | 2021-05-09
| Model Architecture | discuss data storage with other teams | 2021-05-04 | 2021-05-11
| Model Architecture | transfer repo (models and used functions) | 2021-05-04 | 2021-05-18
| Data Acquisition | analysis of missing values / statistical anomalies | 2021-05-07 | 2021-05-11
| Data Acquisition | data maintenance | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5
Titelblock für Beispielphase | Data Research | optimize graphics | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5
| Data Research | define regions and time periods | 2021-05-07 | 2021-05-11
| Data Research | find valuable (census)data within 2000-2017 for the right countries | 2021-05-07 | 2021-05-11
| Data Research | find correlations between (census) data and dhs wealth index | 2021-05-07 | 2021-05-11
| Data Research | country analysis | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5
| Data Research | find out, how the wealth index is structured | 2021-05-07 | 2021-05-11
| Data Research | discuss data storage with other teams | 2021-05-10 | 2021-05-11
| Data Acquisition | discuss about the processing of the data | 2021-05-11 | 2021-05-11
| Data Research | discuss input for each model | 2021-05-11 | 2021-05-11
| Data Research | research for possible savelocations for GEOTIFF format (local/sciebo/drice/GCS) -> nightlight data | 2021-05-10 | 2021-05-14
| Data Research | possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch -> nightlight data | 2021-05-10 | 2021-05-14
| Data Acquisition | create index list | 2021-05-11 | 2021-05-14
| Data Research | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> nightlight data | 2021-05-15 | 2021-05-17
| All Teams | determinating label data | 2021-05-11 | 2021-05-18
| Data Acquisition | new construction of the teams | 2021-05-18 | 2021-05-18
| Model Architecture | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> nightlight data | 2021-05-18 | 2021-05-21
| Data Acquisition | splitting into Validation, Train and Testing Data | 2021-04-27 | 2021-05-25
| Data Acquisition | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> nightlight data | 2021-05-22 | 2021-05-25
| Model Architecture | code & architecture adaptation | 2021-05-25 | 2021-05-27
| Model Architecture | code documentation | 2021-05-25 | 2021-06-20
| Data Acquisition | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> Sentinel II | 2021-05-26 | 2021-05-29
| Data Research | summarize and visualize workflow | 2021-05-25 | 2021-05-30
| Data Research | create sphinx html | 2021-05-18 | 2021-06-01
| Data Research | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> Sentinel II | 2021-06-09 | 2021-06-12
| Data Research | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> Sentinel II | 2021-06-13 | 2021-06-14
| Data Research | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> Sentinel II | 2021-06-15 | 2021-06-17
| Data Acquisition | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> Sentinell I | 2021-06-18 | 2021-06-18
| Data Acquisition | Opt A: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band -> Sentinel I | 2021-06-18 | 2021-06-18
| Data Acquisition | median of 1-year imagery (Opt B: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band) -> Sentinel I | 2021-06-18 | 2021-06-18
| Model Architecture | possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch -> Sentinel I | 2021-06-19 | 2021-07-21
| Data Acquisition | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> Sentinel I | 2021-06-20 | 2021-06-20
| Model Architecture | quality metrics & success criteria | 2021-06-20 | 2021-07-02
| Data Acquisition | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> Sentinel I | 2021-06-20 | 2021-06-21
| Data Acquisition | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> Sentinel I | 2021-06-21 | 2021-06-22
| Model Architecture | code-testing and bug fixes | 2021-07-03 | 2021-07-18
| Model Architecture | train cnn (NL + MS) | 2021-07-19 | 2021-07-21
| Model Architecture | Define and use weights and biases (NL + MS) | 2021-07-19 | 2021-06-21
| Model Architecture | final code documentation | 2021-07-20 | 2021-07-26
| Model Architecture | discuss deployment | tbd | tbd
| Model Architecture | keep_fracture Ansatz | tbd | tbd
Formulas:
END = [START]+7

## Milestones
DIS22a - ML Project
Projektmeilensteine
Date | Milestone | Team | Position | Basisplan
2021-05-10 | Project Kickoff | All Teams | 2 | 0
2021-05-18 | Final label data for CNN | Data Research | -5 | 0
2021-05-20 | Code Comprehension and Transfer | Model Architecture | 15 | 0
2021-05-24 | Code Adaption | Model Architecture | -15 | 0
2021-05-25 | Nightlight Data | Data Acquisition | 30 | 0
2021-06-17 | Sentinel II | Data Acquisition | 30 | 0
2021-06-20 | Sentinel I | Data Acquisition | -30 | 0
2021-07-26 | NL + MS Model | Model Architecture | -15 | 0
2021-07-26 | Final CNN results and visuals | Model Architecture | 15 | 0
2021-07-06 | Project Deadline | All teams | 5
0

## Projektplan (hidden)
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | DIS22a - ML Projekt
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. |  | Projektstart | 2021-04-06
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  |  | 1 |  |  | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17 | [6 empty] | KW18 | [6 empty] | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-04-05 to 2021-06-06
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | Meilensteine | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | time axis 2021-04-05 to 2021-06-06
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
| Data Selection |  | 2021-04-13 | 2021-05-04 | bar: 2021-04-13 to 2021-05-04
| Survey data | 10% | 2021-04-20 | 2021-05-04
| Satellite images | 0% | 2021-04-20 | 2021-05-04
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | Data Preprocessing |  | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 22
| Survey data | 0% | 2021-05-05 | 2021-05-25 | 21
| Satellite images | 0% | 2021-05-05 | 2021-05-25 | 21
Titelblock für Beispielphase | Data Transformation |  | 2021-05-25 | 1.6.21 | 8
| Image slicing | 0% | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 7
| Train CNN | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-15
Discover Code
| Test planning | 0% | 2021-06-15 | 2021-06-22
| Interpretation | 0% | 2021-06-23 | 2021-06-29
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

## Work packages - Model Architect
Team | Milestones | Work packages | Description
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | summarize model architecture | Create a rough overview of the model architecture descripted in the paper.
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | summarize and visualize workflow | Work through the code of the sustainlab-group africa-poverty repository, document, visualize and summarize.
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | dicuss IDE | Discuss which IDE is to be used.
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | transfer repo (models and used functions) | work through each notebook from sustainlab-group and transfer the relevant steps and functions into a new and clean repo
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | discuss data storage with other teams | Discuss where and how data is stored and how we can access it.
Model Architecture | Code Comprehension and Transfer | create sphinx html | create html documentation from sphinx for all used functions
Model Architecture | Code Adaption | code & architecture adaptation | Adapt sustainlab-group code and architecture to our repository (adjust file path, parameters, ...). Remove LSMS data and adjust data preprocessing.
Model Architecture | Code Adaption | code documentation | Code Documentation (manually created and Sphinx)
Model Architecture | NL + ML Model | quality metrics & success criteria | Define which result is "good".
Model Architecture | NL + ML Model | code-testing and bug fixes | Run code and fix bugs/improve it
Model Architecture | NL + ML Model | train cnn (NL + MS) | Train the ResNet-18 model on Nightlights and Multispectral (Sentinel 1+2)
Model Architecture | NL + ML Model | Define and use weights and biases (NL + MS) | Implement weights and biases for automated hyperparameter optimization. (NL + ML model)
Model Architecture | Final CNN results and visuals | final code documentation | Finalize Documentation (check all scripts for documentation, finalize READ.ME)
Model Architecture | Further steps | discuss deployment | think about real-life deployment (predict specific countries etc.)
Model Architecture | Further steps | keep_fracture Ansatz | deployment-step: test model against keep_fracture model/prediction

## Work packages - Acquisition
Team | Milestone | Work packages | Description
Data Acquisition | Download of Satellite imagery | structure datetimes (year -> YYYY-MM-DD) | Year structure in the survey data is not managable for Sentinel, so we have to change the format of the date from YYYY to YYYY-MM-DD
Data Acquisition | Nightlight Data | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> nightlight data | we export the images directly in the right shape (6.7km x 6.7km like in the paper or 10km x 10km because the most survey data is in the next 5 km of the AOI.
Data Acquisition | Nightlight Data | median of 1-year imagery -> nightlight data | to get a cloudless image, we take the median of all the images in 1 Year (Nightlight makes 1 image a day )
Data Acquisition | Nightlight Data | research for possible savelocations for GEOTIFF format (local/sciebo/drice/GCS) -> nightlight data | our savescript is not as good as it might be (complication through export restrictions), so we want to explore all the options
Data Acquisition | Nightlight Data | possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch -> nightlight data | complicated saveprogress, but important is a working script at first
Data Acquisition | Nightlight Data | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> nightlight data | To append the nightlight in a later step we need to upscale the nightlight to 10m/px
Data Acquisition | Nightlight Data | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> nightlight data | Normalization so we have a common scale
Data Acquisition | Nightlight Data | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> nightlight data | TFRECORDS is Input for CNN so we change the file format at the end
Data Acquisition | Sentinel II Data | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> Sentinel II | we export the images directly in the right shape (6.7km x 6.7km like in the paper or 10km x 10km because the most survey data is in the next 5 km of the AOI.
Data Acquisition | Sentinel II Data | Opt A: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band -> Sentinel II | we set all the pixels which are classified as clouds and so on to NaN
Data Acquisition | Sentinel II Data | median of 1-year imagery (Opt B: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band) -> Sentinel II | we set all the pixels which are classified as clouds and so on to NaN and then take the median to get a picture without any clouds and so on
Data Acquisition | Sentinel II Data | possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch -> Sentinel II | complicated saveprogress, but important is a working script at first
Data Acquisition | Sentinel II Data | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> Sentinel II | Sentinel 2 Data has some bands which are lower scaled than the RGB Bands, so we have to upscale them
Data Acquisition | Sentinel II Data | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> Sentinel II | Normalization so we have a common scale
Data Acquisition | Sentinel II Data | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> Sentinel II | TFRECORDS is Input for CNN so we change the file format at the end
Data Acquisition | Sentinel II Data | extract image of the right size(6700m x 6700, 10000m x 10000m) -> Sentinell I | we export the images directly in the right shape (6.7km x 6.7km like in the paper or 10km x 10km because the most survey data is in the next 5 km of the AOI.
Data Acquisition | Sentinel II Data | Opt A: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band -> Sentinel I | we set all the pixels which are classified as clouds and so on to NaN
Data Acquisition | Sentinel II Data | median of 1-year imagery (Opt B: only values which are not classified as cloud probabilities(7/8/9)/shadow(3)/dark area(2)/snow and ice(11)/cirrus classified(10) in SCL Band) -> Sentinel I | we set all the pixels which are classified as clouds and so on to NaN and then take the median to get a picture without any clouds and so on
Data Acquisition | Sentinel II Data | possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch -> Sentinel I | complicated saveprogress, but important is a working script at first
Data Acquisition | Sentinel II Data | upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms -> Sentinel I | Sentinel 1 Data has some bands which have to be upscaled to 10m/px so we can append them to our other imagecollections
Data Acquisition | Sentinel II Data | normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) -> Sentinel I | Normalization so we have a common scale
Data Acquisition | Sentinel II Data | changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS -> Sentinel I | TFRECORDS is Input for CNN so we change the file format at the end
Data Acquisition | Inserting into CNN | thinking about connection between survey data and image data | We have to have a unique identifier which combines the images to the labels
Data Acquisition | Inserting into CNN | splitting into Validation, Train and Testing Data | we need to split the data into training, testing and validation data

## Work packages - Data Research
Team | Work packages | Description | Output
Data Research | work through all existing files and summarize content | analyze all existing csv files and summarize content - relevant or not? | 1 relevant file to be used for further analysis
Data Research | calculations of the results | (Stdev, AVG, Median, Skewness, Kurtosis ) of the results (wealth index) for all countries over all years | Measures that can be used in research file
Data Research | combination of all relevant files into one large search file | build data model in power bi for all relevant files | 1 relevant file to be used for further analysis
Data Research | census data: find relevant data | education data for 2017? | additional data that can be used to find correlations
Data Research | review and analysis of the dhs survey data | filter which metrics are important for us | find out if there are still metrics that we can use and are relevant for us
Data Research | research of csv columns | find out the meaning of the column names | More information about the data
Data Research | analysis of missing values / statistical anomalies | find out where missing values are (countries etc.); which countries are normally distributed etc. | insights about which data to use for the CNN
Data Research | data maintenance | Clean data, get rid of incorrect / corrupt data | Clean file that doesn't disrupt the data
Data Research | optimize graphics | Remodel / Enhance existing graphs | Better graphs for further semantic analysis
Data Research | find out, how the wealth index is structured | how is the index calculated? | good to know for the index list
Data Research | discuss about the processing of the data
Data Research | define regions and time periods | Define meaningful regions and time periods and select the countries for further analysis | Basis for in-depth country analysis
Data Research | find valuable (census)data within 2000-2017 for the right countries | Finding appropriate data to be used for further enhancing of wealth index; e.g. education, income, unemployment rate etc. | More data for further use
Data Research | find correlations between (census) data and dhs wealth index | Compute correlations to determine which data correlates with wealth index --> enrich data | Filling in missing values with correlated measures
Data Research | country analysis | In-Depth Analysis of appropriate Countries to help with data acquisition | Help for data acquisition as to which satellite images to use
Data Research | create index list | apply filter in power bi with geocoordinates, index pro cluster, maybe: lon, lat, year? | Identification of every single cluster to make them more distinguishable
Data Research | discuss input for each model | Match the expectations of the CNN team and provide the data that they need | Communication about the data
Data Research | determinating label data | Getting final Label data to be used by the CNN team and Data Acquisition team | Label Data

## Model Architecture
DIS22a - ML Project
Kanban Board: |  | https://github.com/DIS-ML-PROJECT/CNN_Architecture/projects/1
Project Kickoff |  | 2021-04-06
[6 empty] | CW14 | [6 empty] | CW15 | [6 empty] | CW16 | [6 empty] | CW17 | [6 empty] | CW18 | [6 empty] | CW19 | [6 empty] | CW20 | [6 empty] | CW21 | [6 empty] | CW22 | [6 empty] | CW23 | [6 empty] | CW24 | [6 empty] | CW25 | [6 empty] | CW26 | [6 empty] | CW27
 | time axis 2021-04-05 to 2021-07-11
Work pages | Progress | START | END | DAYS | TAGE | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
summarize model architecture | 100% | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 15
dicuss IDE | 100% | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 1
discuss data storage with other teams | 100% | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 1
transfer repo (models and used functions) | 100% | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 14
create sphinx html | 100% | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 14
summarize and visualize workflow | 100% | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 5 | #NAME?
code & architecture adaptation | 100% | 2021-05-25 | 2021-06-15 | 21 | #NAME?
code documentation | 100% | 2021-05-25 | 2021-06-20 | 26 | #NAME?
quality metrics & success criteria | 0% | 2021-06-20 | 2021-07-02 | 12 | #NAME?
code-testing and bug fixes | 0% | 2021-07-03 | 2021-07-18 | 15
set up vm | 0% | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 1
train cnn (NL + MS) | 0% | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2
Define and use weights and biases (NL + MS) | 0% | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2
final code documentation | 0% | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 6
discuss deployment | 0% | tbd | tbd | tbd
keep_fracture Ansatz | 0% | tbd | tbd | tbd
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen |  |  |  |  | #NAME?
Formulas:
END = [START]+1

## Data Acquisition
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | DIS22a - ML Project
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. |  | Project Kickoff | 2021-04-06
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  |  | 1 |  |  | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17 | [6 empty] | KW18 | [6 empty] | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-04-05 to 2021-06-06
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | Work packages | Progress | START | END | DAYS | bar: 2021-04-05 to 2021-06-06
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
| Data Acquisition | DONE | 27.04.2021 | 22.06.21
| structure datetimes (year -> YYYY-MM-DD) | DONE | 04.05.21 | 06.05.21
| Nightlight Data | DONE | 07.05.21 | 25.05.21
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | getting VIIRS | DONE | 07.05.21 | 09.05.21
| extract image of the right size(10500mx10500) | DONE | 07.05.21 | 09.05.21
| median of 1-year imagery | DONE | 07.05.21 | 09.05.21
| Export in GEOTIFF Format | DONE | 10.05.21 | 14.05.21
Titelblock für Beispielphase | Research for possible savelocations(local/sciebo/drice/GCS) | DONE | 10.05.21 | 14.05.21
| possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch | DONE | 10.05.21 | 14.05.21
| Preprocessing of imagery | DONE | 15.05.21 | 25.05.21
| Upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms | DONE | 15.05.21 | 17.05.21
| Normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) | DONE | 18.05.21 | 21.05.21
| Changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS | DONE | 22.05.21 | 25.02.21
| Out -> Normalized Nightlight data in TFRECORDS Format | DONE | 25.05.21 | 25.05.21
| Sentinel 2 Data |  | 26.05.21 | 17.06.21
| getting Sentinel 2 |  | 26.05.21 | 05.06.21
| extract image of the right size(10500m x 10500m) | DONE | 26.05.21 | 29.05.21
| median of 1-year imagery | DONE | 30.05.21 | 05.06.21
| Export in GEOTIFF Format |  | 06.06.21 | 08.06.21
| possible could be: save batch in GEOTIFF format on drive, save them in sciebo, delete on drive, next batch |  | 06.06.21 | 08.06.21
| Preprocessing of imagery |  | 09.06.21 | 17.06.21
| Upscaling of low resolution band with prepared Geo-Algorithms |  | 09.06.21 | 12.06.21
| Normalizing of image data (0-1 Normalization, Z-Score Normalization) |  | 13.06.21 | 14.06.21
| Changing File Format from GEOTIFF to TFRECORDS |  | 15.06.21 | 17.06.21
| Out -> Normalized Sentinel 2 data in TFRECORDS Format |  | 17.06.21 | 17.06.21

## Data Research
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | DIS22a - ML Projekt
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Project kickoff | 2021-04-06 |  |  | March |  |  | April | [29 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. | Data Research |  |  |  | CW14 | [6 empty] | CW15 | [6 empty] | CW16 | [6 empty] | CW17 | [6 empty] | CW18 | [6 empty] | CW19 | [6 empty] | CW20 | [6 empty] | CW21 | [6 empty] | CW22 | [6 empty] | CW23 | [6 empty] | CW24 | [6 empty] | CW25 | [6 empty] | CW26 | [6 empty] | CW27 | [6 empty] | CW28
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-03-29 to 2021-07-11
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | Arbeitspakete | START | ENDE | TAGE | time axis 2021-03-29 to 2021-07-11
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
| work through all existing files and summarize content | 2021-04-13 | 2021-04-27
| calculations of the results | 2021-04-20 | 2021-05-04
| combination of all relevant files into one large search file | 2021-04-20 | 2021-05-04
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | census data: find relevant data | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 15
| review and analysis of the dhs survey data | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 15
| research of csv columns | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4
Titelblock für Beispielphase | analysis of missing values / statistical anomalies | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5
| data maintenance | 2021-05-07 | 2021-05-11
| optimize graphics | 2021-05-07 | 2021-05-11
| find out, how the wealth index is structured | 2021-05-07 | 2021-05-11
| discuss about the processing of the data | 2021-05-07 | 2021-05-11
| define regions and time periods | 2021-05-07 | 2021-05-11
| find valuable (census)data within 2000-2017 for the right countries | 2021-05-07 | 2021-05-11
| find correlations between (census) data and dhs wealth index | 2021-05-07 | 2021-05-11
| country analysis | 2021-05-11 | 2021-05-11
| create index list | 2021-05-11 | 2021-05-14
| discuss input for each model | 2021-05-11 | 2021-05-11
| determinating label data | 2021-05-11 | 2021-05-18

## Sheet1 (hidden)
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | DIS22a - ML Projekt
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. |  | Projektstart | 2021-04-06
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  |  | 1 |  |  | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17 | [6 empty] | KW18 | [6 empty] | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2021-04-05 to 2021-06-06
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | Arbeitspakete | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | time axis 2021-04-05 to 2021-06-06
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
| Data Preprocess |  | 20.4.21 | 11.05.21 | Ziel: | 2021-04-05: Averaged and normalized input Images for every cluster location (connected by ID or something else?) and
| Download of Image Data |  | 2021-04-20 | 11.05.21 |  | 2021-04-05: Pipeline
| Image Interpolation |  | 30.04.21 | 07.05.21 | Sentinel 2
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | Image Normalization |  | 01.05.21 | 11.05.21
| Data Storage |  | 27.04.21 | 04.05.21
| Pre-Analysis of the data size |  | 27.04.21 | 03.05.21
Titelblock für Beispielphase | Script for automatic saving of image data |  | 04.05.21 | 07.05.21
| Preparation for inserting into CNN |  | 27.04.21 | 10.05.21
| Thinking about connection between survey data and image data |  | 27.04.21 | 10.05.21
| Splitting into Validation, Train and Testing Data |  | 05.05.21 | 10.05.21
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen
| Data Preprocess |  | 20.4.21 | 11.05.21
| Download of Image Data |  | 2021-04-20 | 11.05.21
| Image Interpolation |  | 30.04.21 | 07.05.21
| Image Normalization |  | 01.05.21 | 11.05.21
| Data Storage |  | 27.04.21 | 04.05.21
| Pre-Analysis of the data size |  | 27.04.21 | 03.05.21
| Script for automatic saving of image data |  | 04.05.21 | 07.05.21
| Preparation for inserting into CNN |  | 27.04.21 | 10.05.21
| Thinking about connection between survey data and image data |  | 27.04.21 | 10.05.21
| Splitting into Validation, Train and Testing Data |  | 05.05.21 | 10.05.21